BLUE HOUR DAILY  ·  PRODUCT ROADMAP

微蓝日报产品排期表

V0.9—V1.2 · 受邀内测阶段

排期起点：2026 年 8 月 24 日

规划周期：12 周（至 2026 年 11 月 15 日）

开发方式：单人开发 · 小范围受邀内测

当前目标：先完成公开日报与往期归档，确保用户登录后可以正常查看，再进入个性化日报

核心顺序  先完成公开日报与登录后的往期归档，再接通每天 08:00 自动发布；随后做个性化、收藏、会员与会员邮箱日报，最后验证会员私有信息源。

# 一、排期原则

P0 只解决产品能否真正上线、能否每天稳定产出的问题。

每个阶段都必须有可以直接检查的完成标准，避免只做页面、不形成可用闭环。

公开日报通过自动检查后直接发布，发布后进入待人工复核；运营者可通过、修改或下架，兼顾单人运营效率与公开安全。

会员私有信息源先验证公开、合规、稳定的来源，不提前承诺所有平台都能抓取。

# 二、优先级说明

| 优先级 | 含义 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 必须完成 | 决定产品是否能上线和正常使用 |
| P1 | 核心完善 | 上线后优先补齐的用户能力 |
| P2 | 增长能力 | 验证会员价值与差异化 |
| P3 | 未来探索 | 根据内测数据决定是否投入 |

# 三、阶段排期总览

当前与近期：先完成线上可运行闭环，再补齐用户价值。

| 阶段 / 优先级 | 时间 | 主要需求 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 V0.9 线上可运行版 | 8月24日—8月30日 | 发布当前前后端；登录前后均可查看公开日报；登录后可进入公开日报和往期归档；同步新版信息源和第一期日报；保留用户、运营账号及邀请码。 | 普通访客与登录用户都能打开最新日报；登录用户可进入往期归档；运营后台可用；账号数据完整。 |
| P0 V0.9 自动归档 | 8月31日—9月6日 | 每天北京时间 08:00 自动发布；内容范围为前一自然日；信息不足时允许发布 1—2 条简版日报；新一期成为首页最新一期，旧日报自动归档。 | 连续发布两期后，首页展示最新一期，上一期自动进入归档；简版日报不会为了凑数编造内容。 |
| P0 V0.9 日报生产流程 | 9月7日—9月13日 | 定时采集并生成；通过自动检查后直接发布；发布后进入待人工复核；运营者可通过、修改或下架；失败时保留上一期正常日报。 | 日报不再等待人工审核才上线；未经自动检查的内容不会公开；错误内容可修正或下架。 |
| P0 V1.0 个性化日报 MVP | 9月14日—9月27日 | 用户填写关注方向；按画像筛选信息；生成个人日报；完善“我的日报”。 | 内测用户能看到区别于公开日报的个性化内容；完成 3—5 人试用。 |
| P1 V1.0 收藏功能 | 9月28日—10月4日 | 收藏与取消收藏；收藏列表；历史日报归档后仍能访问收藏内容。 | 用户可以收藏、取消，并重新查看历史内容。 |
| P1 V1.1 会员体系 | 10月5日—10月18日 | 区分免费与会员；会员每天最多刷新最新动态 3 次，两次至少间隔 2 小时；无新内容不扣次数；定义会员权益和升级页面。 | 系统正确判断会员身份；会员可以刷新当天最新内容；免费用户继续查看固定的公开日报。 |
| P1 V1.1 会员邮箱日报 | 10月19日—11月1日 | 仅会员可开启；设置接收时间；邮件模板；发送记录；失败重试；取消订阅。 | 会员可主动开启或关闭；每次发送可查询、失败可重试。 |

# 四、未来规划

未来功能先进入规划池，只有在前面阶段稳定后才开始投入。

| 阶段 / 优先级 | 时间 | 主要需求 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 V1.2 私有信息源 MVP | 11月2日—11月15日 | 会员维护自己的来源清单；优先支持公开网页、RSS 与可稳定访问的公开账号；生成私人摘要和创作建议。 | 每位会员可维护来源清单，并收到基于这些来源生成的建议。 |
| P3 私有来源扩展 | 11月16日以后 | 研究 X/Twitter 指定博主、微信公众号等来源；处理授权、接口费用、反爬和稳定性。 | 先确认合法稳定的获取方式，再逐类开放。 |
| P3 长期优化 | 后续版本 | 推荐质量、会员支付、来源质量评分、邮件模板、用户反馈闭环和运营监控。 | 根据真实内测数据决定顺序，不提前堆叠功能。 |

# 五、当前最重要的三个结果

公开日报可访问：未登录和已登录用户都能看到最新一期公开日报。

登录后入口完整：用户登录账号后，可以进入“公开日报”和“往期日报”，不会被权限或跳转问题拦住。

08:00 自动发布与归档：每天北京时间 08:00 发布前一自然日的信息；信息不足时可发 1—2 条简版日报，旧日报自动归档。

# 六、会员功能关系

- 升级会员：系统确认用户具备会员身份和相应权限

- 刷新最新动态：会员每天最多刷新 3 次，两次至少间隔 2 小时；没有新内容时不扣次数

- 解锁邮箱日报：会员可以选择接收时间，也可以随时关闭

- 解锁私有信息源：会员维护自己关注的公开来源

- 采集私人关注内容：系统按照允许的方式获取来源中的新信息

- 生成私人建议：为会员输出摘要、选题方向和创作建议

# 七、私有信息源实施边界

## 第一版优先支持

用户主动提交的公开网页和博客地址

RSS 地址

允许公开访问且结构稳定的资讯网站

能通过合规、稳定方式访问的公开账号

## 后续再研究

X/Twitter 指定博主的完整动态

微信公众号文章和账号更新

需要登录、授权或付费才能查看的内容

需要额外接口费用或特别许可的数据源

风险提醒  公众号和部分 X/Twitter 内容可能涉及登录限制、接口费用、使用许可和反爬机制。先验证获取方式，再决定是否正式上线。

# 八、暂时不做

大规模公开注册

复杂的公司级会员体系和多种支付渠道

手机 App

一次性接入大量来源

缺少自动检查、异常保护和发布后复核的无人值守发布

# 九、第一阶段验收清单

未登录和已登录用户都能查看最新公开日报

登录用户可以进入“公开日报”和“往期日报”

每天北京时间 08:00 自动发布前一自然日的信息

信息不足时允许发布 1—2 条经过验证的简版日报

日报通过自动检查后直接发布，并进入待人工复核

用户、邀请码和账号记录保持不变

线上数据库存在可恢复的备份

# 十、下一步

立即执行阶段  只进入 V0.9 第一优先阶段：先完成线上公开日报与往期归档，确保登录用户可以进入这两个入口；再接通前一日信息、北京时间 08:00 自动发布、简版日报和发布后复核。个性化、收藏与会员功能按排期依次启动。